## Table 1
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 (POA 2022) | [21 empty] | Versión: 01
[ 25 / 11 / 2022]
Código: INZ-POA2022-01
|  | Programa No. 1: Políticas, Estudios y Regulación | [21 empty] | Fecha de Emisión: [ 25 / 11 / 2021]
Elaborado por: División de Planificación y Desarrollo
Codificación | Renglón de Planificación | [21 empty] | Gestión de Riesgos |  |  | Reglón Financiero
ID | PRODUCTO/ACTIVIDAD Descripción |  |  |  | Unidad de Medida |  | Línea base (año 2020) | Entregable Medio de Verificación |  | Involucrados |  |  | Meta Anual |  | Primer Trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer Trimestre |  | Cuarto Trimestre |  | Riesgo Asociado | Acción de mitigación |  | Presupuesto
Sector azucarero reciben regulación técnica y asistencia mediante la emisión y supervisión de las normas de la política azucarera nacional.
DEPD. 1.1
Se refiere a la intervención del INAZUCAR en la regulación de la política azucarera nacional.
| Actividad Periodo | Fortalecimiento de los procesos de regulación técnica y vigilancia.
DEPD. 1.1.1 |  | -Capacitar el personal técnico del INAZUCAR. -Aplicar un protocolo de supervisión y vigilancia de las normas de la política azucarera nacional. -Participar en cuatro eventos internacionales de la Organización Internacional del Azúcar (OIA). -Realizar dos reuniones del Consejo Directivo para someter las propuestas de normas y regulaciones de la política azucarera para su conocimiento y aprobación.
Desarrollo de una base estádistica en el marco del observatorio de la caña, para el monitoreo de la producción, el mercado, así como la emisión y aplicación de las normas regulatorias del sector azucarero.
DEPD. 1.1.2 |  | #NAME?
Desarrollo de medios de difusión e información, en el marco del Observatorio de la Caña.
SC. 1.1.3 |  | -Contratar asistencia técnica para el diseño y desarrollo del Centro de Documentación de la Caña. -Realizar acciones de seguimiento al proceso de diseño del Centro de Documentación de la Caña. -Capacitación al equipo técnico del INAZUCAR sobre los procedimientos y manejo del Centro de Documentación de la Caña. -Publicar un boletín trimestral en el marco del Observatorio de la Caña. -Desarrollar una plataforma digital de difusión de información sobre los resultados del observatorio. -Realizar un encuentro trimestral y uno anual para dar a conocer los resultados del Observatorio Dominicano de la Caña. |  |  | Sumatoria de las normas emitidas y las recomendadas al Poder Ejecutivo por el INAZUCAR. |  | 1 | Normas emitidas y las recomendadas al Poder Ejecutivo por el INAZUCAR. |  | Consejo de Directores, Dirección Ejecutiva, Sección Legal, División de Planificación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | Falta de comprensión en los actores del sector azucarero sobre la importancia de la regulación. | Ofrecer información clara y oportuna sobre los procesos de regulación técnica. |  | 12500000
Formular y entregar al Poder Ejecutivo as propuestas de normas regulatorias del sector azucarero, cuya promulgación es de su exclusiva competencia.
SJ. 1.1.3 |  | - Formular el proyecto de decreto zafra correspondiente al año 2023, con base en las estadísticas azucareras.
Emisión la norma de revisión de precios del azúcar anualmente, conforme al marco legal.
SJ. 1.1.4 |  | -Definir instrumento técnico para el análisis y revisión de los precios del azúcar, con base en el Decreto 649-03 sobre Revisión de los Precios del Azúcar. -Aprobar la resolución anual de revisión de precios del azúcar correspondiente al periodo diciembre 2022-diciembre 2023.
Vigilancia del cumplimiento de las normas de la política azucarera nacional, mediante procesos de supervisión y asistencia técnica.
DEPD. 1.1.5 |  | -Realizar visitas de supervisión de zafra a los ingenios. -Realizar sesiones de estudio y análisis de datos e informaciones sobre el desarrollo de las zafras azucareras. -Formular informes de avances de la zafra azucarera 2022, incluyendo recomendaciones de lugar. -Autorizar los permisos de exportación e importación de azúcar, prwvia revisión y control. - Formular la programación de la zafra correspondiente al año 2022.
Total | [25 empty] | 12500000
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 (POA 2022) | [19 empty] | Versión: 01
[ 25 / 11 / 2022]
Código: INZ-POA2022-01
|  | Programa No. 2: Calidad de la Gestión | [19 empty] | Fecha de Emisión: [ 25 / 11 / 2022]
Elaborado por: División de Planificación y Desarrollo
Codificación | Renglón de Planificación | [18 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  |  | Reglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  |  | Unidad de Medida |  | Línea base (año 2020) | Entregable Medio de Verificación |  | Involucrados |  | Meta Anual | Primer Trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer Trimestre |  | Cuarto Trimestre |  | Riesgo Asociado |  | Acción de mitigación |  |  | Presupuesto
DPD. 1.1 | Procesos y procedimientos estandarizados. Se refiere al número de procesos y procedimientos sometidos a documentación y estadanrización en el marco de la cailidad de la gestión. |  |  | Procentaje |  | 15% | Procedimientos formulados y aprobrados. |  | Dirección Ejecutiva, Sección Legal, División de Planificación y Desarrollo, División de Recursos Humanos, Sección de Comunicación, División Administrativa y Financiera, Sección de TIC. |  | 40% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | Instituciones del sector público no ofrecen la asistencia técnica necesaria. |  | Establecer contacto con suficiente tiempo de antelación para ser incluídos en la programación. |  |  | 900000
DPD. 1.1.1 | Actividad Periodo | Mejora de procesos y procedimientos de gestión institucional. Capacitar el personal técnico del INAZUCAR sobre planificación y procedimientos de gestión. Formular los planes de trabajo trimestrales por area de gestión. Realizar reuniones trimestrales de seguimiento a la gestión. Monitorear la implementación de procedimientos institucionales. Formular informes trimestrales, semestrales y anual de gestión. Realizar un mapeo de procesos y procedimientos institucionales. Realizar el mapa de procesos institucionales. Mejorar los procedimientos institucionales actualmente documentados. Formular los procedimientos que actualmente se encuentran documentados. Implementar el Plan de Mejora en el marco del fortalecimiento de la calidad de la gestión. Aplicar encuesta de satisfascción de usuario.
DRH. 1.1.2 |  | Fortalecimiento de la gestión de RRHH. Formular el Plan de Recursos Humanos. Actualizar la política de compensación y beneficios. Poner en marcha una política de evaluación del desempeño individual. Aplicar la encuesta de clima laboral. Implementar consursos públicos para la contratación de personal de carrera. Iniciar la implementación del Sistema de Carrera Administrativa.
DRH. 2.1 | Servidores públicos del INAZUCAR capacitados en relación con sus funciones. Se refiere al procentaje de servidores públicos del INAZUCAR que reciben alguna capacitación vinculada al queahcer institucional y/o a las funciones que desempeñan. |  |  | Porcentaje |  | 10% | Servidores capacitados en sus funciones. |  | Dirección Ejecutiva, Sección Legal, División de Planificación y Desarrollo, División de Recursos Humanos, Sección de Comunicación, División Administrativa y Financiera, Sección de TIC. |  | 90% | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | Altos niveles de rotación del personal. |  | Mejora del clima laboral |  |  | 250000
DRH. 2.1.1 | Actividad Periodo | Formular el Plan de Capacitación del personal.
DRH. 2.1.2 |  | Coordinar las capacitaciones con las institucionales de capacitación y con los servidores públicos.
OAI. 3.1 | Portal de transparencia del INAZUCAR disponible al público y actualizado conforme a la normativa de la DIGEIG y la OGTIC. Se refiere a la periodicidad con que se actualiza el portal de transparencia conforme a los lineamientos del la DIGEIG. |  |  | Puntuación |  | 28/40 | Puntuación obtenida en evaluación de portal de transparencia por parte de la DIGEIG |  | Dirección Ejecutiva, Sección Legal, División de Planificación y Desarrollo, División de Recursos Humanos, Sección de Comunicación, División Administrativa y Financiera, Sección de TIC. |  | 39/10 | 32/10 |  | 36/10 |  | 39/10 |  | 0 |  | DIGEIG y OGTIG no ofrecen asistencia técnica oportunamente. |  | Establecer contacto con suficiente tiempo de antelación para ser incluídos en la programación. |  |  | 10000
OAI. 3.1.1 | Actividad Periodo | Implementar las mejoras encontradas en los procesos de revisión y evaluación del portal de transparencia.
OAI. 3.1.2 |  | Certificar al INAZUCAR enla norma de portales del sector público.
OAI. 3.1.3 |  | Certificar al INAZUCAR enla Norma A3 sobre Datos Abiertos.
OAI. 4.1 | Código de Ética y de Conducta del Servidor Público del INAZUCAR implementado. Se refiere a la implementación del Código de Ética, conforme a los lineamientos de la DIGEIG. |  |  | Porcentaje |  | 0% | Puntuación obtenida en evaluación de NOBACI para Items de Ética. |  | Dirección Ejecutiva, Sección Legal, División de Planificación y Desarrollo, División de Recursos Humanos, Sección de Comunicación, División Administrativa y Financiera, Sección de TIC. |  | 60% | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | DIGEIG no ofrece asistencia técnica para la conformación del Comité de Etrica y la implementación del Código. |  | Coordinación con DIGEIG. |  |  | 10000
OAI. 4.1.1 | Actividad Periodo | Socialización del Código de Ética.
OAI. 4.1.2 |  | Conformación del Comité de Ética.
OAI. 4.1.3 |  | Monitoreo de los indicadores de ética en NOBACI.
OAI. 5.1 | Solicitudes de información pública respondidas oportunamente. Se refiere a las solicitudes de informaciones recibidas, respondidas, declinadas y/o rechazadas por medio del Sistema de Acceso a la Información (SAIP). |  |  | Puntuación |  | 6/10 | Puntuación obtenida en la evaluación del Sistema de Acceso a la Información (SAIP) |  | Dirección Ejecutiva, Sección Legal, División de Planificación y Desarrollo, División de Recursos Humanos, Sección de Comunicación, División Administrativa y Financiera, Sección de TIC. |  | 9.5/10 | 8/10 |  | 8.5/10 |  | 9.5/10 |  | 9.5/10 |  | DIGEIG no ofrece asistencia técnica en relación con el SAIP. |  | Coordinación con DIGEIG. |  |  | 10000
OAI. 5.1.1 | Actividad Periodo | Revisar el manual de procedimientos de la OAI.
OAI. 5.1.2 |  | Revisar el Manual de Organización y Funciones de la OAI.
OAI. 5.1.3 |  | Responder oportunamente las solicitudes de información.
SG.6.1 | Instalaciones del INAZUCAR equipadas para el cumplimiento de su misión. Se refiere a la cobertura de las necesidades logísticas de la edificación que aloja las oficinas de la institución. |  |  | Poercentaje |  | 45% | Cobertura logística. |  | Dirección Ejecutiva, Sección Legal, División de Planificación y Desarrollo, División de Recursos Humanos, Sección de Comunicación, División Administrativa y Financiera, Sección de TIC. |  | 15% | 0 |  | 15% |  | 0 |  | 0 |  | Aumenta la asignación presupuestaria al INAZUCAR. |  | Gestionar aumento del preupuesto institucional. |  |  | 10000000
SG.6.1.1 | Actividad Periodo | Implementar un Plan de Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la institución.
SG.6.1.2 |  | Dotación de equipos y mobiliarios necesarios.
SG.6.1.3 |  | Realizar las adecuaciones que requiere la edificación.
TOTAL | [24 empty] | 11180000
PRESUPUESTO POA 2022
Programa |  | Monto | Porcentaje
Programa 1: Políticas, Estudios y
Regulación |  | 12500000 | 53%
Programa 2: Calidad de la Gestión |  | 11180000 | 47%
Total |  | 23680000 | 100%
LISTA DE ACRÓNIMOS POA 2021
ACRÓNIMO | SIGNIFICADO
DE | Dirección Ejecutiva
OAI | Oficina de Acceso a la Información Pública
SDE | Subdirección Ejecutiva
DPD | División de Planificación y Desarrollo
DEPD | Departamento de Estudios y Políticas de Diversificación
DRH | División de Recursos Humanos
DAF | División Administrativo Financiera
STIC | Sección de Tecnología de Información y la Comunicación
SJ | Sección Jurídica
SC | Sección de Comunicación
SG | Sección de Servicios Generales
SCONT | Sección de Contabilidad
SCOMP | Sección de Compras y Contrataciones